## Resumen
RESUMEN DE FECHAS PROMETIDAS DE ENTREGA
Fecha de corte | Los indicadores consideran hasta 200 registros. | Captura manual
Registros abiertos | Con folio, sin entrega real y no cancelados.
Vencidos | Compromisos vigentes anteriores a la fecha de corte.
Vencen hoy o próximos | Compromisos para hoy o dentro del límite próximo.
Entregas registradas | Registros con fecha real de entrega capturada.
Entregadas a tiempo | Entregas realizadas en la fecha vigente o antes.
Puntualidad | Entregadas a tiempo entre entregas registradas.
Criterio de lectura
Revise primero los registros vencidos y las alertas rojas.
Las alertas dependen de la fecha de corte, el avance y la última actualización capturados.
El avance es una estimación administrativa; no constituye diagnóstico ni certificación del trabajo.
El libro no promete cumplimiento y requiere actualizaciones manuales.

## Control de entregas
CONTROL DE FECHAS PROMETIDAS DE ENTREGA
Fecha de corte |  |  | Los registros de ejemplo son totalmente ficticios. | [5 empty] | Capacidad preparada: | 200 | registros
Capture solo las celdas amarillas. |  |  | D conserva el primer compromiso; registre las reprogramaciones solamente en E. | [5 empty] | J:M son cálculos. |  |  |  | No capture nombres, teléfonos, placas, domicilios ni otros datos personales.
Folio interno | Unidad ficticia | Fecha de recepción | Fecha prometida original | Fecha prometida vigente | Etapa | Avance | Última actualización | Fecha real de entrega | Variación en días | Estado del compromiso | Días sin actualización | Semáforo | Observaciones administrativas
FT-0001 | Unidad ficticia Alfa 01 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | En proceso | 70% | 2026-09-08 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: actualizar compromiso y avance declarado.
FT-0002 | Unidad ficticia Beta 02 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Control final | 90% | 2026-09-09 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: confirmar cierre administrativo.
FT-0003 | Unidad ficticia Gamma 03 | 2026-09-05 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | En proceso | 45% | 2026-09-08 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: promesa vigente reprogramada.
FT-0004 | Unidad ficticia Delta 04 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Entregado | 100% | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  |  | Ejemplo ficticio: entrega registrada antes del compromiso.
FT-0005 | Unidad ficticia Épsilon 05 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Entregado | 100% | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  |  | Ejemplo ficticio: entrega registrada con variación positiva.
FT-0006 | Unidad ficticia Zeta 06 | 2026-09-07 |  |  | Recepción | 10% | 2026-09-07 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: falta capturar fecha prometida.
FT-0007 | Unidad ficticia Eta 07 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | En proceso | 65% | 2026-09-09 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: revisar avance declarado antes de entregar.
FT-0008 | Unidad ficticia Theta 08 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Control final | 75% | 2026-09-06 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: actualizar seguimiento de reprogramación.
FT-0009 | Unidad ficticia Iota 09 | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Cancelado | 20% | 2026-09-02 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: registro cancelado para control.
FT-0010 | Unidad ficticia Kappa 10 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Recepción | 25% | 2026-09-08 | [5 empty] | Ejemplo ficticio: avance administrativo inicial.

## Parámetros
PARÁMETROS Y CRITERIOS DEL SEMÁFORO
Fecha de corte | 2026-09-09 | Catálogo de etapas | Recepción | Rojo | Compromiso vencido o inconsistente; requiere seguimiento inmediato.
Días para considerar próximo | 2 |  | En espera de autorización | Ámbar | Próximo con avance bajo o sin actualización por más del límite.
Días máximos sin actualización | 2 |  | En espera de refacciones | Verde | Sin alerta según los datos capturados y los parámetros actuales.
Avance mínimo cerca de entrega | 80% |  | En proceso | Gris | Registro cancelado conservado para control administrativo.
Control final
Listo para entrega
Entregado
Cancelado
Notas de uso
Las celdas amarillas son supuestos editables; ajuste los límites según la operación del taller.
Cambiar la fecha de corte recalcula los indicadores y semáforos al abrir el archivo en Excel.
Los criterios son administrativos y no garantizan tarifas, contratos, normas ni cumplimiento.
No cambie el significado de las etapas sin revisar su uso en la captura.